## PLAN DE RIESGOS DEL PROYECTO
PLAN DE RIESGOS DEL PROYECTO
RIESGO | PROBABILIDAD | IMPACTO | CONSECUENCIA | PLAN DE CONTINGENCIA | PLAN DE ACCION ANTE OCURRENCIA
Poca experiencia del personal en el tipo de proyecto que se va a desarrollar. | 60% | Mínimo | Retardo en la recolección de información para el desarrollo del proyecto. | Realizar un detallado análisis de los requerimientos del proyecto a desarrollar. | Revisar proyectos anteriores con características similares.
Mala comunicación con el cliente | 40% | Serio | Definición de requerimientos y alcance del proyecto erróneos. | Hacer preguntas directas que no y ser lo más claro posible. | Proponer reuniones lo más frecuente posible con el cliente.
Problemas para recolectar la información | 50% | Catastrófico | Requerimientos de usuarios no claros. | Utilizar entrevistas, cuestionarios y reuniones. | Observar los usuarios durante la realización de las tareas.
Falta de disponibilidad para el desarrollo del sistema. | 40% | Catastrófico | Trabajos apurados lo que provocaría un inminente alto número de errores. | Contratar el personal necesario y con la debida experiencia. | Explicarle al cliente con anticipación de que el proyecto no estará totalmente construido en el tiempo definido.
Incumplimiento de fecha de entrega | 70% | Catastrófico | Entrega incompleta. | Dedicar mas tiempo de lo planificado. | Presentar la parte funcional del proyecto.